## Sheet1
Requirement Management Sheet
Project Code | G6
Person in charge | 4
Last Update | 2020-11-09
Req Stability | 100%
Req Completeness | 0%
Req ID | Requirement Title | Description | Type | Size | Difficulty | Key | Priority | PIC | Coding Effort (pd) | Status | Change Status Date
G6-001 | Khởi động chương trình | Tạo form đăng nhập | New | 2 | Easy |  | Low | Tú | 1 | complete
G6-002 | Màn hình chính (Trang chủ) | Tạo nút "user", "Thông báo", Tóm tắt thống kê, quản lý, Các cửa sổ lớn | New | 1 | Normal |  | High | Tú | 5 | complete
G6-003 | Hiển thị dữ liệu | Hiển thị "số tòa nhà", "Số người thuê", "Số phòng", "Số phòng trống" | New | 1 | Normal |  | Medium | Tú | 3 | complete
G6-004 | Thông tin người dùng | Tạo nút, hiển thị thông tin người dùng phần mềm | New | 1 | Normal |  | Medium | Tú | 3 | complete
G6-005 | Thông báo | Tạo nút, hiển thị thông báo từ hệ thống | New | 1 | Hard |  | Medium | Tú | 4 | complete
G6-006 | Dịch vụ | Tạo nút, hiển thị thông tin chính của dịch vụ (tên, biểu tượng, giá/đơn vị) | New | 1 | Normal |  | High | Tuấn | 5 | complete
G6-007 | Lọc dữ liệu | Lọc theo dữ liệu đã nhập trong ô tìm kiếm | New | 1 | Normal |  | Medium | Tuấn | 3 | complete
G6-008 | Hiển thị dữ liệu | Hiển thị tất cả dữ liệu hoặc những dữ liệu đã học | New | 1 | Normal |  | Medium | Tuấn | 3 | complete
G6-009 | Thêm dịch vụ | Tạo nút "thêm dịch vụ" và tạo form dịch vụ mới | New | 1 | Normal |  | High | Tuấn | 5 | complete
G6-010 | Tìm kiếm theo tên | Tạo nút tìm kiếm và ô nhập dữ liệu | New | 1 | Normal |  | Medium | Tuấn | 3 | complete
G6-011 | Cập nhật dịch vụ | Tạo nút sửa và form dữ liệu cũ | New | 1 | Normal |  | Medium | Tuấn | 3 | complete
G6-012 | Xóa dịch vụ | Tạo nút xóa và form xác nhận xóa | New | 1 | Easy |  | Medium | Tuấn | 3 | complete
G6-013 | Hóa đơn | Tạo nút, hiển thị thông tin chính của hóa đơn (Mã, phòng, nhà, tiền phòng, tiền dịch vụ, tổng tiền) | New | 1 | Hard |  | High | Tú | 6 | complete
G6-014 | Lọc dữ liệu | Tạo 3 cbo lọc: "Chưa thanh toán", "Quá hạn thanh toán", Đã thanh toán" | New | 1 | Normal |  | Medium | Tú | 3 | complete
G6-015 | Hiển thị dữ liệu | Hiển thị dữ liệu theo 1 trong 3 cbo đã chọn | New | 1 | Normal |  | Medium | Tú | 3 | complete
G6-016 | Thêm hóa đơn | Tạo nút "thêm hóa đơn" và form hóa đơn mới | New | 1 | Normal |  | High | Tú | 5 | complete
G6-017 | Tìm kiếm hóa đơn | Tạo nút tìm kiếm và ô nhập dữ liệu | New | 1 | Normal |  | Medium | Tú | 3 | complete
G6-018 | Chỉnh sửa hóa đơn | Tạo nút sửa và form dữ liệu cũ | New | 1 | Normal |  | Medium | Tú | 3 | complete
G6-019 | Xóa hóa đơn | Tạo nút xóa và form xác nhận xóa | New | 1 | Easy |  | Medium | Tú | 2 | complete
G6-020 | Khách thuê | Tạo nút, hiển thị thông tin chính của người thuê (Tên, phòng, nhà, số điện thoại) | New | 1 | Normal |  | High | Ninh | 5 | complete
G6-021 | Lọc dữ liệu | Lọc theo dữ liệu đã nhập trong ô tìm kiếm | New | 1 | Normal |  | Medium | Ninh | 3 | complete
G6-022 | Hiển thị dữ liệu | Hiển thị tất cả dữ liệu hoặc những dữ liệu đã học | New | 1 | Normal |  | Medium | Ninh | 3 | complete
G6-023 | Thêm người thuê | Tạo nút "thêm người thuê" và tạo form người thuê mới | New | 1 | Normal |  | High | Ninh | 5 | complete
G6-024 | Tìm kiếm người thuê | Tạo nút tìm kiếm và ô nhập dữ liệu | New | 1 | Normal |  | Medium | Ninh | 3 | complete
G6-025 | Chỉnh sửa thông tin người thuê | Tạo nút sửa và form dữ liệu cũ | New | 1 | Normal |  | Medium | Ninh | 3 | complete
G6-026 | Xóa người thuê | Tạo nút xóa và form xác nhận xóa | New | 1 | Easy |  | Medium | Ninh | 2 | complete
G6-027 | Sự cố | Tạo nút, hiển thị thông tin chính của sự cố (Tên, phòng, nhà, chủ phòng, ngày xảy ra sự cố, mức độ nghiêm trọng) | New | 1 | Normal |  | High | Tuấn | 5 | complete
G6-028 | Lọc dữ liệu | Lọc theo 2 cbo: "Chưa khắc phục", "Đã khắc phục | New | 1 | Normal |  | Medium | Tuấn | 3 | complete
G6-029 | Hiển thị dữ liệu | Hiển thị dữ liệu đã lọc theo cbo | New | 1 | Normal |  | Medium | Tuấn | 3 | complete
G6-030 | Thêm sự cố | Tạo nút "thêm sự cố" và form sự cố mới | New | 1 | Normal |  | High | Tuấn | 5 | complete
G6-031 | Xem thông tin sự cố | Nhấp vào sự cố để hiển thị chi tiết sự cố | New | 1 | Normal |  | Medium | Tuấn | 3 | complete
G6-032 | Sửa thông tin sự cố | Sửa trạng thái của sự cố | New | 1 | Normal |  | Medium | Tuấn | 3 | complete
G6-033 | Tòa nhà | Tạo nút, hiển thị thông tin chính của tòa nhà (Tên/ số nhà, địa chỉ) | New | 1 | Normal |  | High | Tuấn | 5 | complete
G6-034 | Lọc dữ liệu | Lọc "Tỉnh/thành phố", Tình trạng phòng: "tất cả, còn phòng trống/ hết phòng", Tình trạng hóa đơn: "Đã thanh toán/ chưa thanh toán" | New | 1 | Normal |  | Medium | Tuấn | 3 | complete
G6-035 | Hiển thị dữ liệu | Nhấp vào tòa nhà, hiển thị các phòng của tòa nhà và nút "xem thông tin" | New | 1 | Normal |  | Medium | Tuấn | 3 | complete
G6-036 | Thêm tòa nhà | Tạo nút "Thêm tòa nhà" và form tòa nhà mới | New | 1 | Normal |  | High | Tuấn | 5 | complete
G6-037 | Xem thông tin tòa nhà | Tạo nút tóa nhà, nhấp vào nút tòa nhà, nhấp vào nút xem thông tin, hiển thị thông tin tòa nhà | New | 1 | Normal |  | Medium | Tuấn | 3 | complete
G6-038 | Sửa thông tin tòa nhà | Tạo nút sửa và form dữ liệu cũ | New | 1 | Normal |  | Medium | Tuấn | 3 | complete
G6-039 | Phòng của tòa nhà | Tạo nút phòng, hiển thị thông tin chính của phòng (số/ tên phòng, trạng thái, Giá, số người thuê, số hóa đơn, sự cố) | New | 1 | Normal |  | High | Tú | 5 | complete
G6-040 | Tìm kiếm phòng | Tạo nút tìm kiếm và ô nhập dữ liệu | New | 1 | Normal |  | Medium | Tú | 3 | complete
G6-041 | Hiển thị dữ liệu | Nhấp vào phòng, hiển thị thông tin chi tiết của phòng | New | 1 | Normal |  | Medium | Tú | 3 | complete
G6-042 | Thêm phòng | Tạo nút "Thêm phòng" và form phòng mới | New | 1 | Normal |  | High | Tú |  | complete
G6-043 | Sửa thông tin của phòng | Tạo nút sửa và form dữ liệu cũ | New | 1 | Normal |  | Medium | Tú | 3 | complete
G6-044 | Tạo nhanh | Nhấp vào phòng, tạo nút tạo nhanh, và form phòng mới, điền sẵn dữ liệu của phòng vừa nhấp | New | 1 | Normal |  | Low | Tú | 1 | complete
G6-045 | Thống kê | Hiển thị tổng tiền vào, tiền ra, tiền lời, danh sách các khoản thu và khoản chi | New | 1 | Hard |  | High | Tú | 6 | complete
G6-046 | Thống kê khoản thu | Tạo cbo lọc dữ liệu theo ngày, tháng, năm, khoảng thời gian, tất cả | New | 1 | Hard |  | Medium | Tú | 4 | complete
G6-047 | Lọc dữ liệu | Lọc theo dữ liệu trên cbo đã chọn | New | 1 | Normal |  | Medium | Tú | 3 | complete
G6-048 | Hiển thị dữ liệu | Hiển thị tất cả dữ liệu hoặc những dữ liệu đã học | New | 1 | Normal |  | Medium | Tú | 3 | complete
G6-049 | Thêm báo cáo thống kê | Tạo nút "thêm báo cáo thống kê" và form thống kê mới | New | 1 | Normal |  | High | Tú | 5 | complete
G6-050 | Xem thống kê | Nhấp vào báo cáo thống kê, hiển thị chi tiết báo cáo thống kê | New | 1 | Normal |  | Medium | Tú | 3 | complete
G6-051 | Sửa thống kê | Tạo nút sửa và form dữ liệu cũ | New | 1 | Normal |  | Medium | Tú | 3 | complete
G6-052 | Xóa thống kê | Tạo nút xóa và form xác nhận xóa | New | 1 | Easy |  | Medium | Tú | 2 | complete
G6-053 | Kết thúc chương trình | Đóng chương trình =)) | New | 1 | Easy |  | Low | Tú | 1 | complete